## Sheet2
夕阳红小组项目计划表
时间 | 计划安排(预计的项目流程) | 实际进度(项目会议记录)
|  | 到场情况(迟到/旷会说明原因) | 当前进度(每个组员的任务进度) | 会议讨论与任务安排 | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
举例 |  | 到场: 张三, 李四, 王五, 赵六 请假: 铁蛋 旷会: 二狗(喝假酒了, 在医院输液) | 张三李四王五: 提交了需求文档 赵六: 需求文档编辑中, 预计今晚9点提交 | 讨论: 整合需求文档, 产品经理将讨论后的结果整理 明天上午10点发到群里) 任务: 内容: 将讨论的需求文档定档 截止时间: 明天上午10点 负责人: 产品经理张三 提交方式: 发到小组群 内容: 设计功能流程图 截止时间: 明天晚上8点 负责人: 张三, 李四, 王五, 赵六, 铁蛋, 二狗 提交方式: 私信发给张三(命名: [昵称]-功能流程图.jpg) | 不确定贪吃蛇的隐身功能是否能实现: 联系小学长询问后表示可以实现 铁蛋的easyx技术没学完, 后两天考试没时间: 安排王五和赵六学easyx 不知道单元格怎么换行: 联系小学长后get新知识: alt+回车
2024-04-03 | 二次项目立项 | 陈俊昊不参加二次项目\@是聪 @万志鹏 @小魏 缺席 | 暂无 | 立项:论坛网站
2024-04-04 | 需求文档 流程图
2024-04-05 | 需求文档 流程图
2024-04-06 | 原型图任务
2024-04-07
2024-04-08
2024-04-09 | 开发任务
2024-04-10 | 开发任务
2024-04-11 | 开发任务
2024-04-12 | 开发任务
2024-04-13 | 开发任务
2024-04-14 | 开发任务
2024-04-15 | 开发任务
2024-04-16 | 开发任务
2024-04-17 | 整合归档
2024-04-18 | 答辩
2024-04-19 | 答辩